## FAZ MOP (hidden)
檢查表內容 站台：
項次 | 預估時間(Min) | 項目 | 說明 | 動作 / 指令 | QC人員 | 作業人員 | 開始時間 | 完成時間
1 | 25 | 狀態檢查及備份config |  |  |  |  | 14:00 | 14:05
1.1 | 5 | 查看受管理設備的狀態 |  | GUI: Device Manager pane -->review the status CLI: diagnose log device 紀錄昇版前設備狀態，用來和昇版後比對。 |  | ACTS 工程師
1.2 | 5 | 查看 FortiAnalyzer 系統資源，是否有異常 |  | GUI: System Settings --> System Resources 檢查Memory & CPU 使用率是否過高。 |  | ACTS 工程師
1.3 | 15 | 備份設定檔和資料庫 |  | 備份： GUI: System Settings --> Dashboard --> System Information--> System Configuration --> Backup 驗證備份檔案完整性： GUI: System Settings --> Event Log --> Add Filter ( 條件：Description = Backup all settings ) 找出MD5 checksum 和下載的備份檔做比對。 WIN 1X 比對MD5 checksum的方式： certutil -hashfile (檔案名稱) md5 <-- 會產生checksum |  | ACTS 工程師 | 11:20 | 11:31
2 | 55 | 昇版 |  |  |  |  | 14:05 | 16:00
2.1 | 20 | 昇版 |  | GUI: System Settings --> Dashboard --> System Information --> Firmware Version --> Upgrade Firmware Firmware Upload --> 選擇要上傳的軔體版本 ( *.out ) --> Open --> OK FortiAnalyze 設備將進行昇版，升級至指定韌體版本，然後重新啟動。此過程需要幾分鐘。 |  | ACTS 工程師 | 11:35 | 11:45
2.2 | 10 | 檢查FortiAnalyzer ( Console ) |  | Cosole: 檢查是否有Error產生，範本如下： Serial number:FAZ-VM0000000001 Upgrading geography IP data...Done. Initialize file systems... Old version: v5.4.3-build1187 branchpt1187 170518 (GA) New version: v5.4.4-build1220 branchpt1220 170928 (GA) Global DB running version is 429, built-in DB schema version is 429 Upgrading report config from version:5. patch:3, branch point:1187 Exporting existing config... (step 1/4) export (13/13) adoms. took 14 sec. Initializing default config... (step 2/4) init (13/13) adoms. took 12 sec. Upgrading existing config... (step 3/4) Upgrading V5.4.2->V5.4.3... process (13/13) adoms. took 19 sec. Importing upgraded config... (step 4/4) import (13/13) adoms. took 10 sec. Upgrade report config completed. took 55 sec. |  | ACTS 工程師 | 11:46 | 12:00
2.3 | 10 | 檢查FortiAnalyzer ( Event Log ) |  | GUI: Log & Report --> System Events |  | ACTS 工程師 | 12:00 | 12:05
2.5 | 15 | 如無異常 V7.4.2 Config 備份 |  | 備份： GUI: System Settings --> Dashboard --> System Information--> System Configuration --> Backup 驗證備份檔案完整性： GUI: System Settings --> Event Log --> Add Filter ( 條件：Description = Backup all settings ) 找出MD5 checksum 和下載的備份檔做比對。 WIN 1X 比對MD5 checksum的方式： certutil -hashfile (檔案名稱) md5 <-- 會產生checksum |  | ACTS 工程師
3 | 5 | 作業結束 |  |  |  |  | 15:00 | 16:00
3.1 | 5 | 記錄完成站台名稱及時間
4 | 50 | 還原至V7.2.4 |  |  |  |  | 16:00
4.1 | 5 | 降版 |  | GUI: System Settings --> Dashboard --> System Information --> Firmware Version --> Upgrade Firmware Firmware Upload --> 選擇要上傳的軔體版本 ( *.out ) --> Open --> OK FortiAnalyze 設備將進行昇版，降級至指定韌體版本，然後重新啟動。此過程需要幾分鐘。 |  | ACTS 工程師
4.2 | 10 | V7.2.4 Config 還原 |  | GUI: 下拉右上角使用者選單--> Configuration --> Restore File Upload 選擇欲還原的設定 --> OK |  | ACTS 工程師
4.3 | 10 | 檢查FortiAnalyzer ( Console ) |  | Cosole: 檢查是否有Error產生，範本如下： Serial number:FAZ-VM0000000001 Upgrading geography IP data...Done. Initialize file systems... Old version: v5.4.3-build1187 branchpt1187 170518 (GA) New version: v5.4.4-build1220 branchpt1220 170928 (GA) Global DB running version is 429, built-in DB schema version is 429 Upgrading report config from version:5. patch:3, branch point:1187 Exporting existing config... (step 1/4) export (13/13) adoms. took 14 sec. Initializing default config... (step 2/4) init (13/13) adoms. took 12 sec. Upgrading existing config... (step 3/4) Upgrading V5.4.2->V5.4.3... process (13/13) adoms. took 19 sec. Importing upgraded config... (step 4/4) import (13/13) adoms. took 10 sec. Upgrade report config completed. took 55 sec. |  | ACTS 工程師
4.4 | 10 | 檢查FortiAnalyzer ( Event Log ) |  | GUI: Log & Report --> System Events |  | ACTS 工程師
4.5 | 15 | 如無異常 V7.4.2 Config 備份 |  | 備份： GUI: System Settings --> Dashboard --> System Information--> System Configuration --> Backup 驗證備份檔案完整性： GUI: System Settings --> Event Log --> Add Filter ( 條件：Description = Backup all settings ) 找出MD5 checksum 和下載的備份檔做比對。 WIN 1X 比對MD5 checksum的方式： certutil -hashfile (檔案名稱) md5 <-- 會產生checksum |  | ACTS 工程師

## FGT MOP
檢查表內容 站台：
項次 | 預估時間(Min) | 項目 | 說明 | 動作 / 指令 | QC人員 | 作業人員 | 開始時間 | 完成時間
1 | 31 | 狀態檢查及備份config |  |  |  |  | 14:00 | 14:05
1.1 | 3 | 確認Dashboard --> Status 是否有異常 |  | GUI: Dashboard --> Status |  | ACTS 工程師
1.2 | 3 | 確認Dashboard -->Network 是否有異常 |  | GUI: Dashboard --> Network |  | ACTS 工程師
1.3 | 15 | 確認Log & Report --> System Events 是否有異常Log |  | GUI: Log & Report --> System Events |  | ACTS 工程師
1.4 | 10 | Config 備份 |  | GUI: 下拉右上角使用者選單--> Configuration --> Backup Backup to Local PC File Format FortiOS Encryption :Disable --> OK |  | ACTS 工程師
2 | 80 | Geography IP 設定 |  |  |  |  | 14:05 | 16:00
2.1 | 15 | 檢查Geography database | 確認IP Geography DB 是否有更新。 在2024/04/10之後有更新時，即進行CR。 範本： # diagnose autoupdate versions ¦ grep -A 6 "IP Geography DB" IP Geography DB --------- Version: 3.00225 Contract Expiry Date: n/a Last Updated using manual update on Wed Apr 10 05:39:00 2024 Last Update Attempt: Tue Apr 16 14:05:26 2024 Result: No Updates | CLI: # diagnose autoupdate versions ¦ grep -A 6 "IP Geography DB" |  | ACTS 工程師
2.2 | 30 | 建立geography address |  | GUI: Policy & Objects -->Addresses --> Address --> +Create new 在Name輸入 Blacklist-Geo IP-XXXX ( XXX為阻擋的國家名稱) ( 俄羅斯 ) Blacklist-Geo IP-Russian federation ( 土耳其 ) Blacklist-Geo IP-Turkey ( 德國 ) Blacklist-Geo IP-Germany ( 保加利亞 ) Blacklist-Geo IP-Bulgaria ( 美國 ) Blacklist-Geo IP-United States ( 沙烏地阿拉伯 ) Blacklist-Geo IP-Saudi Arabia ( 摩爾多瓦 ) Blacklist-Geo IP-moldova Interface選擇WAN Type選擇Geography Country/Region選擇欲阻擋的國家或區域 ( 俄羅斯 ) Russian federation ( 土耳其 ) Turkey ( 德國 ) Germany ( 保加利亞 ) Bulgaria ( 美國 ) United States ( 沙烏地阿拉伯 ) Saudi Arabia ( 摩爾多瓦 ) moldova |  | ACTS 工程師
2.3 | 10 | 將新建的Blacklist-Geo IP-XXX加入Address Group中的BlackList群組中 |  | GUI: Policy & Objects -->Addresses --> Address Group 點選"BlackList" --> Edit 在Members欄位中，將本次新增的Address加入，共計有7組。 |  | ACTS 工程師
2.4 | 15 | 確認Log & Report --> System Events 是否有異常Log |  | GUI: Log & Report --> System Events |  | ACTS 工程師
2.5 | 10 | 如無異常 Config 備份 |  | GUI: 下拉右上角使用者選單--> Configuration --> Backup Backup to Local PC File Format FortiOS Encryption :Disable --> OK |  | ACTS 工程師
3 | 5 | 作業結束 |  |  |  |  | 15:00 | 16:00
3.1 | 5 | 記錄完成站台名稱及時間
116
4 | 35 | 還原至CR前設定 |  |  |  |  | 16:00
4.1 | 10 | Config 還原 |  | GUI: 下拉右上角使用者選單--> Configuration --> Restore File Upload 選擇欲還原的設定 --> OK |  | ACTS 工程師
4.2 | 5 | 確認Dashboard --> Status 是否有異常 |  | GUI: Dashboard --> Status |  | ACTS 工程師
4.3 | 5 | 確認Dashboard -->Network 是否有異常 |  | GUI: Dashboard --> Network |  | ACTS 工程師
4.4 | 15 | 確認Log & Report --> System Events 是否有異常Log |  | GUI: Log & Report --> System Events |  | ACTS 工程師

## login failed IP 清單(前15名)
序號 | IP | 計數 | 國家 | 比重 | 累績比重 | 列標籤 | 加總 - 比重 |  |  | Blacklist-Geo IP-
1 | 94.232.47.233 | 7016 | 俄羅斯 | 10% | 10% | 俄羅斯 | 24% | Russian federation | ( 俄羅斯 ) | Blacklist-Geo IP-Russian federation
2 | 194.233.80.35 | 6324 | 德國 | 9% | 20% | 土耳其 | 18% | Turkey | ( 土耳其 ) | Blacklist-Geo IP-Turkey
3 | 78.177.183.36 | 5119 | 土耳其 | 8% | 28% | 德國 | 11% | Germany | ( 德國 ) | Blacklist-Geo IP-Germany
4 | 78.177.181.15 | 4820 | 土耳其 | 7% | 35% | 保加利亞 | 4% | Bulgaria | ( 保加利亞 ) | Blacklist-Geo IP-Bulgaria
5 | 94.232.47.222 | 4659 | 俄羅斯 | 7% | 42% | 美國 | 2% | United States | ( 美國 ) | Blacklist-Geo IP-United States
6 | 94.232.47.231 | 4253 | 俄羅斯 | 6% | 48% | 沙烏地阿拉伯 | 2% | Saudi Arabia | ( 沙烏地阿拉伯 ) | Blacklist-Geo IP-Saudi Arabia
7 | 78.177.180.69 | 1802 | 土耳其 | 3% | 51% | 摩爾多瓦 | 1% | moldova | ( 摩爾多瓦 ) | Blacklist-Geo IP-moldova
8 | 91.92.243.216 | 1656 | 保加利亞 | 2% | 53% | 總計 | 62%
9 | 193.201.9.129 | 1279 | 德國 | 2% | 55%
10 | 212.70.149.150 | 1265 | 保加利亞 | 2% | 57%
11 | 85.209.11.227 | 1193 | 沙烏地阿拉伯 | 2% | 59%
12 | 213.109.202.127 | 927 | 俄羅斯 | 1% | 60%
13 | 191.96.227.219 | 916 | 美國 | 1% | 62%
14 | 149.18.84.138 | 701 | 美國 | 1% | 63%
15 | 178.175.132.164 | 668 | 摩爾多瓦 | 1% | 64%

## 資料參考來源
FortiOS 7.4.3 Administration Guide

## 聯絡資訊
聯絡人資訊
序號 | 安裝單位別 | 地址 | 各安裝點 聯絡人姓名 | 手機 | 公司電話 | E-Mail | 備註
0 | 總處七樓機房 | 104230 台北市德惠街16之5號7樓 | 駱正達 LO Cheng-ta | 0937-549-038 | 02-2586-0177 ext.319 | lochengta@tahoho.com.tw | 資訊專員
1 | 上水(總處) | 104230台北市中山區德惠街16之5號6樓 | 陳宗沛 | 0912-509-746 | 02-2585-8979*205 | zongpei.chen@ulpu.com.tw
2 | 上水六堵 | 206基隆市七堵區工建南路25號 | 林秉緯 | 0912-275-659 | 02-2452-4213 | pingwei.lin@ulpu.com.tw
3 | 上水松山 | 110台北市松山路與松隆路口 市民大道六段250號 (後方四育廣場) | 林志遠 | 0955-013-640 | 02-2598-9907*101 | lacos.lin@ulpu.com.tw
4 | 上水迪化 | 103台北市大同區酒泉街235號 | 林志遠 | 0955-013-640 | 02-2598-9907*101 | lacos.lin@ulpu.com.tw
5 | 上水迪抽二辦 | 103台北市大同區酒泉街235號 | 林志遠 | 0955-013-640 | 02-2598-9907*101 | lacos.lin@ulpu.com.tw
6 | 上水汐止 | 221新北市汐止區大同路一段7號 | 許智偉 | 0919-320-116、0966-702-078 | 02-8292-3352*200 | joshu.hsu@ulpu.com.tw
7 | 上水昆陽 | 115台北市南港區忠孝東路7段2號 | 林志遠 | 0955-013-640 | 02-2598-9907*101 | lacos.lin@ulpu.com.tw
8 | 上水景美 | 116台北市文山區汀洲路4段10號 | 林志遠 | 0955-013-640 | 02-2598-9907*101 | lacos.lin@ulpu.com.tw
9 | 上水新莊 | 242新北市新莊區思源路6-1號 | 許智偉 | 0919-320-116、0966-702-078 | 02-8292-3352*200 | joshu.hsu@ulpu.com.tw
10 | 上水投肥 | (不用去) 221005新北市汐止區大同路一段七號{汐止水肥站} (要換裝) 247032新北市蘆洲區環堤大道396號(蘆洲抽水站) | 許智偉 | 0919-320-116、0966-702-078 | 02-8292-3352*200 | joshu.hsu@ulpu.com.tw
11 | 上水獅子頭 | 248新北市五股區成泰路四段1號 | 許智偉 | 0919-320-116、0966-702-078 | 02-8292-3352*200 | joshu.hsu@ulpu.com.tw
12 | 上水竹東 | 310新竹縣竹東鎮水資路299號 | 陳智鴻 | 0989-310-413 | 03-5827-959 | kenny.chen@ulpu.com.tw
13 | 上水烏啤 | 414台中市烏日區光華街1號 | 許振銘 | 0928-715-067 | 04-2338-7710 | jm.syu@ulpu.com.tw
14 | 上水大樹 | 840高雄市大樹區中正一路188號 | 張簡祥聯 |  | 07-651-9902*1207 | hsian.lian@ulpu.com.tw
15 | 上水墾丁 | 946008屏東縣恆春鎮南灣路223-1號 | 鐘明賢 | 0975-369-950 | 08-8897-549 | mingxian.zhong@ulpu.com.tw
16 | 宜蘭焚化廠 | 26841宜蘭縣五結鄉利工二路100號 | 楊政益 | 0918-103-689 | 03-9909-612 | 951367@tahoho.com.tw
17 | 八里焚化廠 | 249新北市八里區中山路三段409號 | 林谷穎 | 0975-326-889 | 02-2619-5111 ext 228 | guying.lin@tahoho.com.tw
18 | 樹林焚化廠 | 238新北市樹林區中山路三段212號 | 謝尚谷 | 0960-000-460 | 02-2680-8217#526 | jashwa.hsieh@tahoho.com.tw
19 | 新店焚化廠 | 231新北市新店區薏仁坑路自強巷1號 | 曾仰正 | 0937-099-050 | 02-2214-2022 | yangcheng.tseng@tahoho.com.tw
20 | 台中焚化廠 | 408台中市南屯區文山南巷500號 | 賴志明 | 0926-805-670 | 04-2386-1019 | 960012@tahoho.com.tw
21 | 嘉義焚化廠 | 600嘉義市西區湖子內路741號 | 何昇珂 | 0931-821-895 | 05-2365-669 | shengkou.he@tahoho.com.tw
22 | 鹿草焚化廠 | 611嘉義縣鹿草鄉豐稠村馬稠後農場60號 | 吳明哲 | 0912-757-337 | 05-3621-101 #128 | arvin.wu@tahoho.com.tw wmjwmj333@gmail.com
23 | 永康焚化廠 | 710台南市永康區王行東路166號 | 陳君華 | 0936-700-579 | 06-2319-266#344 | coleman.chen@tahoho.com.tw
24 | 仁武焚化廠 | 814高雄市仁武區仁安二巷100號 | 吳振杰 | 0937-334-377 | 07-3743-855#235 | ricky.wu@tahoho.com.tw
25 | 達技 | 30097新竹市東區明湖路1253巷17號 | 劉乙嘉、任若涵 | 0972-696-112 | 03-529-6088 | yichia.liu@ulpu.com.tw
26 | 達清 | 112台北市北投區承德路7段401巷34號 | 黃弘政 | 0925-931-222 | 02-2895-8811 | paulhwang@tahoho.com.tw
27 | 達清台南 | 717台南市仁德區德南路178號 | 李芳伊 |  | 06-2702-460 | fangi.li@tahoho.com.tw
28 | 大發 | 831高雄市大寮區華東路34號 | 林俊鴻 | 0923-827-127 | 07-787-1820 | dawson@tahoenergy.com.tw | 2023/06/12 清宇-->大發
29 | 達和營運處 | 104230 台北市德惠街16之5號6樓 | 廖毓銘 Joy Liao | 0929-160-831 | 02-2586-0177 ext.354 | joy.liao@tahoho.com.tw | 資訊經理
30 | 達和營運處 | 104230 台北市德惠街16之5號6樓 | 駱正達 LO Cheng-ta | 0937-549-038 | 02-2586-0177 ext.319 | lochengta@tahoho.com.tw | 資訊專員
31 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 朱仁官 Edward Chu | 0989-782-117 | 02-2522-2122 ext.7509 | edward@acts-corp.com | 電信網路服務部
32 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 陳顥峻 Winson | 0932-331-665 |  | winson@acts-corp.com | 電信網路服務部
33 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 邱彥叡 Ray | 0971-850-658 |  |  | 電信網路服務部
34 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 鄭定葳 Jerry Chang | 0978-900-973 |  | jerry@acts-corp.com | 電信網路服務部
35 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 徐作聖 Sam | 0926-247-001 |  | samhsu@acts-corp.com | 電信網路服務部
36 | 聯瑞科技 | 114745 台北市內湖區文湖街18號3樓 | 葉怡萱 Sharon | 0921-820-146 |  | sharonyeh@acts-corp.com | 專案助理